## Feuil1
Tasknr. | Task | User Story | Sprint | Geschätzte Anzahl Stunden
| Code pour permettre d'afficher une fenêtre sur java | 2 | Sprint 1
| Code pour implémenter des bouton dans la fenêtre java | 2 | Sprint 1
| Code pour rajouter un des menus dans la fenêtre | 2 | Sprint 1
| Ajout de commentaires dans les codes pour l'affichage de la fenêtre | 2 | Sprint 1
| Début d'écriture du fichier README.md sur GITHUB | 19 | Sprint 1
| Création d'un sommaire dans le fichier README.md | 19 | Sprint 1
| Création des fichiers UserStories.xls ainsi que ReleasePlan.docx | 19 | Sprint 1
| Code pour personnaliser les menus de la barre des tâches de la fenêtre | 2 | Sprint 1
| Recherche sur internet pour coder la montre digitale | 2 | Sprint 1
| Ecriture du code afin de créer une montre digitale | 2 | Sprint 1
| Code pour relier les menus de la barre des tâches (de la fenêtre) au programme de l'horlode "cadran" | 2 | Sprint 1
| Code pour que le cadran digitale s'ouvre dans la même fenêtre que la barre des tâches | 2 | Sprint 1
| Code pour qu'il soit possible de cliquer sur le cadran digitale afin qu'il s'arrête et de recliquer dessus afin de le relancer | 4 | Sprint 1
| Mise à jour des différents fichiers de documentation | 19 | Sprint 1