## Feuil1
User Story Nr. | User Story | Akzeptanzkriterium | Sprint Nr. | Story Points | Priorität
2 | En tant qu’utilisateur j’aimerais pouvoir regarder la montre et qu’elle m’affiche l’heure exacte | La montre s'éxécute dans une fenêtre Java L'heure doit être la même que celle du PC | 1 | 24h | 1
4 | En tant qu’utilisateur j’aimerais pouvoir arrêter et la lancer (start and stop) la montre | Il doit existé un bouton sur lequel cliquer Il doit être possible de cliquer sur la montre pour l'arréter ainsi que pour la relancer | 1 | 2h | 6
5 | En tant qu’utilisateur j’aimerais pouvoir modifier le format horaire de la montre (am/pm) | Il devra être possible de cliquer sur un bouton afin de modfifier le-dit format horaire | 2 | 1h | 5
8 | En tant qu’utilisateur j’aimerais pouvoir sélectionner le fuseau horaire | Il faudra que le fuseau horaire soit affiché dans la même fenêtre que les cadrans de la même manière que la date | 3 | 4h | 3
9 | En tant qu'utilisateur j'aimerais que sur la montre soit affiché la date | Il faudra que la date soit affiché dans la même fenêtre que les cadrans de la même manière que les fuseaux horaires | 3 | 1h | 7
10 | En tant qu’utilisateur j’aimerais pouvoir choisir le nombre de cadran à afficher | Il devra exister un menu dans la barre des tâches qui proposera de choisir le nombre de cadrans | 2 | 1h | 8
11 | En tant qu’utilisateur j’aimerais pouvoir choisir entre un cadran analogique et digital | Il faudra qu'il soit possible d'effectuer un choix depuis la barre des tâches | 3 | 4h | 4
19 | En tant que programmeur j’aimerais que le programme soit lisible pour les autres ainsi que pour nous et qu’il soit simple de rajouter des lignes de codes afin d’améliorer notre programme | Commentaires dans le code Noms de classe et variable logique | 1,2,3,4 | 10h | 2