## Feuil1
Tasknr. | Task | User Story | Sprint | Geschätzte Anzahl Stunden
1 | Code pour permettre d'afficher une fenêtre sur java | 2 | Sprint 1 | 1h
2 | Code pour implémenter des bouton dans la fenêtre java | 2 | Sprint 1 | 1/2h
3 | Code pour rajouter un des menus dans la fenêtre | 2 | Sprint 1 | 1h
4 | Ajout de commentaires dans les codes pour l'affichage de la fenêtre | 2 | Sprint 1 | 1/2h
5 | Début d'écriture du fichier README.md sur GITHUB | 19 | Sprint 1 | 1/2h
6 | Création d'un sommaire dans le fichier README.md | 19 | Sprint 1 | 1/2h
7 | Création des fichiers UserStories.xls ainsi que ReleasePlan.docx | 19 | Sprint 1 | 1h
8 | Code pour personnaliser les menus de la barre des tâches de la fenêtre | 2 | Sprint 1 | 1h
9 | Recherche sur internet pour coder la montre digitale | 9 | Sprint 1 | 1/2h
10 | Ecriture du code afin de créer une montre digitale | 9 | Sprint 1 | 1h
11 | Code écrit pour relier les menus de la barre des tâches (de la fenêtre) au programme de l'horlode "cadran" | 2 | Sprint 1 | 2h
12 | Code écrit pour que le cadran digitale s'ouvre dans la même fenêtre que la barre des tâches | 2 | Sprint 1 | 2h
13 | Code écrit pour qu'il soit possible de cliquer sur le cadran digitale afin qu'il s'arrête et de recliquer dessus afin de le relancer | 4 | Sprint 1 | 2h
14 | Mise à jour des différents fichiers de documentation | 19 | Sprint 1 | 1h