## Feuil1
Tasknr. | Task | User Story | Sprint | Geschätzte Anzahl Stunden
1 | Modification du menu de la barre des tâches afin de rajouter un choix de type de cadrans | 11 | sprint 3 | 1h
2 | Code écrit afin de créer le programme de la montre analogue | 2 | sprint 3 | 2h
3 | Recherche de la documentation sur Internet afin d'implémenter la montre analogue dans une fenêtre séparée | 2 | sprint 3 | 1/2h
4 | Recherche de documentation sur Internet afin d'implémenter la montre analogue dans la même fenêtre | 2 | sprint 3 | 1/2h
5 | Modification des programmes afin d'éviter les conflits de threads dans les programmes | 2 | sprint 3 | 2h
6 | Code écrit afin d'afficher plusieurs cadrans analogiques dans la même fenêtre | 10 | sprint 3 | 1h
7 | Recherche de documentation à propos des fuseaux horaires et de la classe TimeZone en Java | 8 | sprint 3 | 1/2h
8 | Code écrit afin d'ajouter le fuseau horaire en dessous des différents cadrans dans la fenêtre | 8 | sprint 3 | 1h
9 | Code écrit afin de sélectionner le fuseau horaire souhaité en dessous des cadrans | 8 | sprint 3 | 1h
10 | Ajout de commentaires dans le code | 19 | sprint 3 | 1/2h
11 | Code écrit afin d'ajouter la date en dessous des cadrans dans la fenêtre | 9 | sprint 3 | 1h
12 | Mise à jour des différents fichiers de documentation | 19 | sprint 3 | 2h