## Feuil1
Tasknr. | Task | User Story | Sprint | Geschätzte Anzahl Stunden
1 | Code écrit afin de modifier le menu de la barre des tâches | 2 | Sprint 2 | 1h
2 | Modification du main afin qu'il soit posible d'appeler plusieurs cadrans | 2 | Sprint 2 | 2h
4 | Recherche de documentations/idées sur Internet | 2 | Sprint 2 | 1/2h
5 | Modification des différents programmes afin que tous les cadrans s'ouvrent dans la même fenêtre | 2 | Sprint 2 | 2h
6 | Ajout de commentaires dans le code | 19 | Sprint 2 | 1/2h
7 | Modification des différents programmes afin que tous les cadrans s'ouvrent dans la même fenêtre | 2 | Sprint 2 | 1h